项目自评报告

项目名称      云浮市救助管理站购买社工服务

服务购买方        云浮市救助管理站

服务承接方  云浮市乐雅社会工作服务中心   （盖章）

项目负责人     唐彩霞

项目起始时间  2022年11月1日至2023年10月30日

评估联系人    唐彩霞

电    话       13411783345

2023年11月

填写说明

一、请按照项目实施的具体情况如实进行项目总结；

二、本报告的内容只作为评估的基本材料和依据，不能作为其他用途；

三、本自评报告及附件请以word或excel格式提交；

四、本报告规格为标准A4纸，竖装；

五、本报告需于评估前3个工作日将电子版发至： yfsswpg@126.com；纸质版一式3份签名盖章后于评估当天提交给评估组长。

如有任何疑问，请致电：18811810785 ，联系人：石绍荣。

- 项目实施的基本背景情况

（一）项目实施地的基本情况

云浮市救助管理站座落于云城区天柱路77号，于2003年经云浮市人民政府批准设立，加挂市流浪未成年人救助保护中心、市救助申请家庭经济状况核对指导中心牌子，为公益一类全额拨款正科级事业单位，主要职责是为离家在外、自身无力解决食宿、正在或即将处于流浪乞讨状态的人员，包括生活无着的流浪人员和生活无着的乞讨人员提供救助服务，为流浪未成年人提供生活、教育、管理、返乡和安置服务。占地面积2250平方米，建筑面积2430平方米，建设有两幢楼房，共有床位78张。其中，一幢是流浪乞讨人员安置楼，建筑面积850平方米，床位50张；一幢是未成年人救助保护中心楼，建筑面积1500平方米，床位28张。

（二）项目承接方的基本背景

云浮市乐雅社会工作服务中心成立于2016年9月21日，由热心人士吴旭东先生发起成立，是积极响应国家、省、市民政部门立足实际、积极探索、创新实践，扶持发展一批管理规范、服务专业、作用明显、公信力强的民办社会工作服务机构的号召成立的民办非企业单位，支持单位为云浮市乐雅社会工作服务中心－首批全国社会工作服务示范单位、全国百强社会工作服务机构、5A级社会组织、东莞最美社会组织等。

乐雅自成立以来，在社会各界和政府领导的支持下，通过自身的努力不断发展壮大，服务队伍初具规模，已形成“顾问+管理+督导+社工”“研究+应用”“社工+义工”“社工+助理”“社工＋其他专业人才”的示范格局。乐雅不但拥有社工专业人才，还培养了大批优秀的志愿者队伍，借助社区助理培养平台搭建本土化专业人才培养机制，推进社工+康复/护理/文体/心理/营养师等跨专业合作体系。乐雅目前具有国家级荣誉/资质19项、省级荣誉/资质29项，现为：中国百强社工服务机构、首批全国社会工作服务标准化建设示范单位、全国首批企业社会工作试点单位、中国社会工作联合会常务理事单位、中国社会福利与养老服务协会常务理事单位、东莞市5A级社会组织等等。

二、项目实施的主要工作情况综述

1、项目服务的主要涉及的领域和具体内容

云浮市救助管理站购买社工服务项目通过协助云浮市救助管理站开展救助工作，本着自愿救助、无偿救助的原则为离家在外、自身无力解决食宿、正在或即将处于流浪乞讨状态的人员提供救助接待、安检登记、生活照料、寻亲救助、接送返乡、业务咨询等服务，以强化站内救助服务工作，拓展救助服务功能。同时，运用社工专业知识和方法为受助群体提供社会融入服务、心理疏导服务、资源链接服务和宣传倡导服务。

- 本项目设计的服务人群的主要问题和需求

云城区内有相对固定流浪乞讨人员4人，身份信息不明，因家庭矛盾、不愿务工等原因不愿返乡，经工作人员多次劝导后也不愿入站接受救助，大街小巷、荒废房屋、半山腰上都是他们经常出入活动的地方，范围较广，其主要靠拾荒和好心市民给予食物为生，生命安全难以保障，需进行定期跟踪探访，保障其生命安全。具体问题与需求如下：

（一）“三无人员”（无名字、无户籍地、无亲人联系方式）或户籍信息不全人员核实身份。

该类服务对象入站身份信息不明或不全，需要社工协助服务对象收集信息、核实身份。

（二）精神稳定出院、三无人员、涉罪错未成年人、16岁以下未成年人、长者和残疾人等自行返乡困难的，需要寻亲返乡。

“城市生活无着的流浪乞讨人员”是指因自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员，尤其是精神稳定出院、三无人员、涉罪错未成年人、16岁以下未成年人、长者和残疾人等自行返乡困难，需要社工协助联系家属，与家属沟通，提供寻亲返乡服务。

（三）来站救助人员大多情绪低落、对站内生活不适应，容易出现哭闹等情绪表现，需要倾听、关心、陪伴、同理，疏导负面情绪，适应站内生活

由于个人、社会、工作环境、家庭的不利遭遇，自身无法解决，因此求助于救助站，他们进站时情绪比较低沉，带有各种心理问题，甚至于想自杀；有的对救助流程不理解，会与工作人员发生冲突，需要社工主动安抚他们的情绪，细心的讲解救助的相关规定，给予其支持和鼓励，使项目对象慢慢走出房间、参与互动活动，适应在站的生活。

（四）智力残疾的项目对象需要进行启智训练和生活自理能力训练，维持或提升智力和生活自理能力。

针对这类服务对象，首先需要进行基础的评估，评估这类项目对象当下的智力和生活自理的情况，结合评估情况提供针对性的智力和生活自理能力训练。

2、项目目标

依照救助法规和救助政策，帮助服务对象适应在救助站内的生活，有效稳定其情绪，提升他们面对困难的能力，协助解决其在市救助站内的困难，帮助服务对象寻找和联系家人，帮助他们尽快返乡或回归家庭，更好的融入家庭和社会，减少流浪人群。

（一）通过“在站寻亲，让爱回家”服务，帮助服务对象回家。

评估指标1：项目周期内，针对“三无人员”（无名字、无户籍地、无亲人联系方式）或户籍信息不全人员，身份核实的比例达到70%及以上。

评估指标2：项目周期内，针对“三无人员”（无名字、无户籍地、无亲人联系方式）或户籍信息不全人员，寻亲成功率达到70%及以上。

评估指标3：项目周期内，针对返乡困难的服务对象，顺利返乡的成功率达到80%及以上。

（二）为精神稳定出院且身份明确的服务对象提供寻亲返乡服务，能够顺利返乡。

评估指标1：项目周期内，70%及以上精神稳定出院的服务对象获得及时的寻亲返乡服务，顺利返乡。

评估指标2：项目周期内，60%及以上精神稳定出院合并肺结核、艾滋病等传染病且有返乡意愿的服务对象获得及时的寻亲返乡服务，顺利返乡。

（三）为站内的服务对象提供心理辅导以及劝导服务，解决服务对象在站面临的实际问题。

评估指标1：项目周期内，70%及以上有情绪困惑（暴躁、哭泣、沉默不语、自残等）的服务对象获得及时的情绪疏导及引导，能够缓和情绪、适应站内生活。

（四）为自行返乡困难长者、有残疾的服务对象提供及时的寻亲返乡服务，能够顺利返乡。

评估指标1：项目周期内，60%及以上自行返乡困难长者、有残疾的服务对象获得及时的寻亲返乡服务，顺利返乡。

（五）联动不少于50人次的志愿者参与服务对象寻亲、专项服务。

评估指标1：项目周期内，联动不少于50人次的志愿者参与服务对象寻亲、返乡、专项巡查服务。

（六）协助救助站面向服务对象做好宣传、教育工作，启发流浪群体心智。

- 完成站方安排的大型活动不低于3个，包括法制宣传、节假日宣传、市救助站开放日宣传等。

- 服务团队介绍

- 本项目配备1名督导，负责指导项目开展；派驻项目工作人员17名，其中业务人员15人，负责协助救助管理工作服务；社工2人，负责社会工作专业服务。

三、项目服务内容

1、协助救助管理工作服务项目实施期间，派驻人员根据《救助管理办法》和民政部《救助管理办法实施细则》等救助政策，在站领导的指导下，完成了本年度的流浪乞讨人员救助管理工作。

- 加强街面巡查，每天开展2次街面巡查工作，并结合社工服务的“寒冬送温暖”、“夏日送清凉”、“台风暴雨送平安”专项行动，对生活无着的流浪乞讨人员进行主动和跟进，确保流浪乞讨人员不因极端天气出现意外事件；

- 实行24小时值班管理制，对上门求助、公安护送等服务对象按照《窗口接待流程》做好接收工作，对受助人员做好身份核查、安全检查、数据录入等入站登记工作，对站内受助人员日常管理、安全巡查，保障受助人员的安全。2022年11月至2023年10月，累计接待850名入站受助人员，救助资料分类归档整理，实行专人专管。

- 成立寻亲小组，每月对滞留人员进行探访，了解在院情况和身份信息，帮助滞留3个月以上身份信息不明的1名受助人员落户安置到云浮市福利院，落户率达100%。

- 根据站内安排，做好受助人员所在地、户籍所在地的协调工作，护（接）送受助人员返乡15人。

- 专业社会工作服务

- 机构派驻2名专业社工驻点项目，1名兼职督导开展社会工作专业服务，项目开展以来，社工根据服务对象的需求开展关爱流浪乞讨人员专项服务、专业救助服务、宣传服务以及培训服务，顺利完成各项指标，取得了良好的服务成效。

- 关爱流浪乞讨人员专项行动

驻点社工通过联动云浮市乐善爱心协会、暖心志愿服务协会等社会资源，成立救助管理志愿服务团队1支，储备成员40名以上，根据天气情况随时响应，在社工的组织协调下，开展关爱流浪乞讨人员专项行动共计出动189次，其中“寒冬送温暖”60次，“夏日送清凉”73次，“台风暴雨送平安”56次，开展暑期街面巡查与救助宣传行动作为专项行动的补充服务14次。透过街面巡查和救助宣传，促进社会力量参与救助服务，保障在极端天气情况下流浪乞讨人员的生命安全。

- 专业救助服务

驻点社工为街面相对固定流浪乞讨人员、站内受助人员、身份信息不明的滞留人员建立评估服务档案，提供心理疏导、教育矫治、行为干预等服务，共计102人次。其中街面流浪人员服务61人次，成功帮助4名街面流浪乞讨人员返乡；站内服务31人次，协助了2名未成年人成功返乡，4名因务工不着、社保纠纷等各种问题造成的生活无着人员解决问题，对23名有“跑站”行为的人员进行了思想教育与沟通，帮助其树立正确的人生观与价值观；联合站内寻亲小组开展滞留人员寻亲服务12人次，2名滞留人员落户安置，并定期跟进。

- 政策法规宣传服务

在政策法规宣传方面，社工利用6.19救助机构开放日契机和以流动宣传的形式开展活动，共开展政策法规宣传活动5场，派发宣传单张1000份，产出6.19宣传视频1条、新闻报道1则。透过活动向市民群众流浪乞讨人员讲解和派发救助政策、救助倡议书、救助指引卡、未成年人自我保护与安全宣传手册，展示救助管理工作内容与服务成效，提升社会公众对救助管理工作的了解和关注，呼吁群众参与到救助管理工作中来。

- 4、专业社会工作服务指标完成情况如下表：

| 指标实施情况登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 合同指标 | 完成数量 | 累计完成（%） |
| 专业社会工作服务 | “寒冬送温暖”专项服务 | 云城受寒潮袭击时，每天组织20名社工、志愿者巡查城区街道，实施主动救助（≧60次） | 60 | 100% |
|  | “夏季送清凉”专项服务 | 云城高温天气时，每天组织20名社工、志愿者巡查城区街道，实施主动救助（≧60次） | 73 | 121% |
|  | “台风暴雨送平安”专项服务 | 云城台风、暴雨停后，公共卫生三级响应响起，组织20名社工或志愿者巡查城区街道，实施主动救助（≧60次） | 56 | 93% |
|  | 志愿者巡查救助专项服务 | 8月暑假期间，组织志愿者参与街面巡查与救助宣传服务，实施主动救助与宣传 | 14 | 100% |
|  | 专业救助服务 | 流浪乞讨人员进行心理疏导、教育矫治、行为干预（≧100人次） | 112 | 100% |
|  |  | 流浪乞讨人员源头治理（≧50人） （全年送返乡人数30人） | 54 | 108% |
|  | 政策法规宣传 服务 | 救助政策法规宣传（5次） | 5 | 100% |

- 服务目标达成情况

| - 统计时间： 2022 年 11 月 1 日 至 2023 年 10 月31 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 服务目标 | - 评估指标 | - 目标达致情况 |
| - 1 | - 通过“在站寻亲，让爱回家”服务，帮助服务对象回家。 | - 评估指标1：项目周期内，针对“三无人员”（无名字、无户籍地、无亲人联系方式）或户籍信息不全人员，身份核实的比例达到70%及以上。 | - 项目合同期内入站是“三无人员”（无名字、无户籍地、无亲人联系方式）或户籍信息不全的服务对象共有1人，成立寻亲小组，每月对滞留人员进行探访，了解在院情况和身份信息，帮助滞留3个月以上身份信息不明的1名受助人员落户安置到云浮市福利院，身份核实的比例达到100%。 |
|  |  | - 评估指标2：项目周期内，针对“三无人员”（无名字、无户籍地、无亲人联系方式）或户籍信息不全人员，寻亲成功率达到70%及以上。 | - 项目合同期内入站是“三无人员”（无名字、无户籍地、无亲人联系方式）或户籍信息不全的服务对象共有15，社工、工作人员一起协助15名服务对象成功联系到亲属,寻亲成功率达到100%。 |
|  |  | - 评估指标3：项目周期内，针对返乡困难的服务对象，顺利返乡的成功率达到80%及以上。 | - 项目合同期内入站是“三无人员”（无名字、无户籍地、无亲人联系方式）或户籍信息不全的服务对象返乡困难的共有15人，社工、工作人员一起协助15名服务对象成功联系到亲属,顺利返乡的成功率达到100%。 |
| - 2 | - 为精神稳定出院且身份明确的服务对象提供寻亲返乡服务，能够顺利返乡。 | - 评估指标1：项目周期内，70%及以上精神稳定出院的服务对象获得及时的寻亲返乡服务，顺利返乡。 | - 项目合同期内入站是精神稳定出院的服务对象为0人，未涉入到相关服务。 |
| - 3 | - 联动不少于50人次的志愿者参与服务对象寻亲、专项服务。 | - 项目周期内，联动不少于50人次的志愿者参与服务对象寻亲、返乡、专项巡查服务。 | - 驻点社工通过联动云浮市乐善爱心协会、暖心志愿服务协会等社会资源，成立救助管理志愿服务团队1支，储备成员40名以上，在社工的组织协调下，开展关爱流浪乞讨人员专项行动共计出动189次，其中“寒冬送温暖”60次，“夏日送清凉”73次，“台风暴雨送平安”56次。发动志愿者730人次。 |
| - 4 | - 协助救助站面向服务对象做好宣传、教育工作，启发流浪群体心智。 | - 完成站方安排的大型活动不低于3个，包括法制宣传、节假日宣传、市救助站开放日宣传等。 | - 在政策法规宣传方面，社工利用6.19救助机构开放日、消防安全日、全国安全生产月等为契机和以流动宣传的形式开展活动，共开展政策法规宣传活动5场，派发宣传单张1000份，产出6.19宣传视频1条、新闻报道1则 |

- 六、项目的人员、经费投入使用情况

详看附件1：服务人员情况一览表

附件2：项目经费收支表作为附件

七、项目的特色和经验推广

1、链接社会资源，搭建关爱平台，促进社会力量参与救助工作

为加大社会参与救助管理服务力量，为流浪乞讨人员提供及时有效的救助服务，2023年11月，云浮市乐雅社会工作服务中心派驻云浮市救助管理站的社工，联络联合云浮市暖心志愿者服务协会、云浮市乐善爱心协会成立云浮市救助管理站救助管理服务志愿者团队，团队分设两个小组，40名储备成员。以云浮市救助管理站为主导、社工组织协调、志愿者参与的模式共同开展救助服务工作。

- 2、多方联动，共同探索救助新模式

- 云浮市救助管理站牵引带头，各方力量共同参与协作，2023年云浮市救助管理站联合社工、云城区各党群服务中心、云城区城市管理执法局共同参与流浪乞讨人员救助工作，探讨救助工作的新模式。期间救助管理站工作人员、社工以社区为中心，围绕“夏日送清凉”、“寒冬送温暖”、“台风暴雨送平安”三大专项行动联合社区工作人员开展救助政策宣传新模式，推动社区群众力量共同参与流浪乞讨人员的救助模式。

- 3、组织救助管理业务培训，提升社工专业能力

- 救助管理站工作人员需要熟知国家、省、市流浪乞讨救助政策法规，保持学习救助管理的专业业务知识，进一步加强救助管理的实务能力，提升救助管理的专业水平。动员救助管理工作人员认真学习培训，掌握专业救助管理方法，如日常需要加强外展巡查熟悉掌握流浪乞讨人员的最新分布与其动向，规范建立台帐。多与流浪乞讨人员沟通交流，分析其面对的困境，多给予心理支持和帮助。多开展“夏日送清凉”等暖心专业社会工作服务。动员社会力量广泛参与，推动多元化救助帮扶服务。

六、存在的问题及建议

志愿者团队服务专业化有待提升。社工通过链接社会资源，与云浮市乐善爱心协会、暖心志愿者协会达成合作，共同开展关爱流浪乞讨人员专项行动。很多志愿者都是第一次参与关于流浪乞讨人员的救助行动，因新冠疫情影响，为避免因大规模聚集出现问题，本计划于项目前期、中后期开展的志愿者培训与团队建设改为每次活动前进行小型的简单培训，因而培训工作未能深入化、专业化，在培养团队领袖方面也需继续努力。建议督导、社工在培训方式上可多样化，通过线上培训、视频交流等方式，不断提升志愿者服务专业化。

七、其他

1、项目自评情况

2、项目中有特别需要的问题

3、其他需求

作为附件的材料：

1、项目指标完成情况表

2、项目服务团队情况一览表（所有受薪人员的基本信息，含姓名、性别、年龄、联系电话、服务领域、毕业院校、专业、学历、入职的时间、签约时间、社工职业资格证等）。

3、项目经费的收支情况（项目预算表、实际支出明细、月开支流水账等）